## Paramètres
Échéancier VEFA — paramètres
Modèle gratuit CAP IMMO · données d'exemple fictives, à remplacer · cellules jaunes = saisie · montants en euros TTC
Opération | Résidence Les Tamaris
Localisation | Exemple fictif
Jalons du chantier et échéanciers (cumuls)
Jalon du chantier | Plafond légal cumulé (R261-14) | Échéancier au détail (cumul) | Vente en bloc : échéancier contractuel (cumul) | Jalon atteint ? | Date (prévue ou réelle) | Contrôle du détail | Contrôle du bloc | Contrôle de l'avancement
Achèvement des fondations | 35% | 35% | 30% | Oui | 2026-03-20 | Conforme | Conforme | OK
Plancher haut du rez-de-chaussée | 70% | 45% | 30% | Oui | 2026-05-29 | Conforme | Conforme | OK
Mise hors d'eau | 70% | 70% | 50% | Oui | 2026-09-18 | Conforme | Conforme | OK
Cloisons et menuiseries extérieures | 95% | 80% | 50% | Non | 2026-12-11 | Conforme | Conforme | OK
Achèvement de l'immeuble | 95% | 95% | 90% | Non | 2027-03-05 | Conforme | Conforme | OK
Mise à disposition, remise des clés | 100% | 100% | 100% | Non | 2027-05-14 | Conforme | Conforme | OK
Échéanciers conformes aux plafonds ? | Oui
Nombre de jalons atteints | 3
Dernier jalon atteint | Mise hors d'eau
Les plafonds sont des totaux cumulés (art. R261-14 du CCH, logements) : 35 % à l'achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d'eau, 95 % à l'achèvement, solde à la mise à disposition.
Une étape intermédiaire ne dépasse pas le plafond de l'étape légale qui la suit. Chaque échéancier est un cumul : il ne décroît jamais et se termine à 100 %.
La colonne « Vente en bloc » se remplit librement avec l'échéancier négocié dans l'acte ; en secteur protégé, il reste sous les plafonds, et le contrôle le signale sinon.
Cochez « Oui » les jalons attestés par le maître d'œuvre, dans l'ordre. L'échéancier qui fait foi est celui de l'acte de vente, rédigé par le notaire.

## Lots et appels
Lots et appels de fonds par jalon
Cellules jaunes = saisie, le reste se calcule · un lot dont l'acte est signé paie d'un coup tous les jalons déjà atteints ; réservé ou disponible, il n'appelle rien (le dépôt de garantie n'est pas compté)
Lot | Typologie | Étage | Surface habitable | Prix TTC | Mode de vente | Statut | Date de l'acte | Achèvement des fondations | Plancher haut du rez-de-chaussée | Mise hors d'eau | Cloisons et menuiseries extérieures | Achèvement de l'immeuble | Mise à disposition, remise des clés | Total appelé | % appelé | Reste à appeler
A01 | T2 | RDC | 44 | 285000 | Détail | Acte signé | 2026-02-12 | 99750 | 28500 | 71250 | 0 | 0 | 0 | 199500 | 70% | 85500
A02 | T3 | RDC | 63 | 392000 | Détail | Acte signé | 2026-02-26 | 137200 | 39200 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 274400 | 70% | 117600
A03 | T2 | 1er | 45 | 301000 | Détail | Acte signé | 2026-03-10 | 105350 | 30100 | 75250 | 0 | 0 | 0 | 210700 | 70% | 90300
A04 | T3 | 1er | 64 | 415000 | Détail | Acte signé | 2026-04-14 | 145250 | 41500 | 103750 | 0 | 0 | 0 | 290500 | 70% | 124500
A05 | T4 | 2e | 82 | 548000 | Détail | Réservé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 548000
A06 | T3 | 2e | 65 | 428000 | Détail | Acte signé | 2026-06-18 | 149800 | 42800 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 299600 | 70% | 128400
A07 | T2 | 3e | 46 | 322000 | Détail | Disponible |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 322000
A08 | T4 | 3e | 84 | 575000 | Détail | Réservé |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 575000
B01 | T2 | RDC | 43 | 232000 | Bloc | Acte signé | 2026-03-05 | 69600 | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 50% | 116000
B02 | T3 | RDC | 62 | 318000 | Bloc | Acte signé | 2026-03-05 | 95400 | 0 | 63600 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 50% | 159000
B03 | T3 | 1er | 62 | 322000 | Bloc | Acte signé | 2026-03-05 | 96600 | 0 | 64400 | 0 | 0 | 0 | 161000 | 50% | 161000
B04 | T3 | 1er | 63 | 325000 | Bloc | Acte signé | 2026-03-05 | 97500 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 162500 | 50% | 162500
B05 | T4 | 2e | 78 | 396000 | Bloc | Acte signé | 2026-03-05 | 118800 | 0 | 79200 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 50% | 198000
B06 | T4 | 2e | 79 | 399000 | Bloc | Acte signé | 2026-03-05 | 119700 | 0 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 199500 | 50% | 199500
Total programme |  |  | 880 | 5258000 |  | 11 actés |  | 1234950 | 182100 | 853650 | 0 | 0 | 0 | 2270700 | 43.19% | 2987300
Lecture par jalon
Dont lots au détail | [7 empty] | 637350 | 182100 | 455250 | 0 | 0 | 0
Dont vente en bloc | [7 empty] | 597600 | 0 | 398400 | 0 | 0 | 0
Cumul appelé, programme | [7 empty] | 1234950 | 1417050 | 2270700 | 2270700 | 2270700 | 2270700
Cumul appelé en % du chiffre d'affaires TTC | [7 empty] | 23.49% | 26.95% | 43.19% | 43.19% | 43.19% | 43.19%
Reste à appeler après le jalon | [7 empty] | 4023050 | 3840950 | 2987300 | 2987300 | 2987300 | 2987300

## Synthèse
Synthèse des appels de fonds
Calculé à partir des autres onglets · aucune saisie
Indicateur | Valeur | Précision
Programme
Opération | Résidence Les Tamaris | Exemple fictif
Chiffre d'affaires TTC | 5258000 | Total de la grille de lots
Dont lots actés | 3813000 | Les seuls lots qui paient aujourd'hui
Dont lots réservés | 1123000 | Rien à appeler avant l'acte
Dont lots disponibles | 322000
Avancement
Dernier jalon atteint | Mise hors d'eau
Plafond légal cumulé à ce jalon | 70% | Article R261-14 du CCH
Appels de fonds
Total appelé à ce jour | 2270700
Dont lots au détail | 1274700
Dont vente en bloc | 996000 | Suit son propre échéancier contractuel
Part du chiffre d'affaires TTC appelée | 43.19%
Reste à appeler, programme | 2987300 | Chiffre d'affaires TTC − total appelé
Dont reste sur lots actés | 1542300 | Jalons suivants du chantier
Dont reste sur lots non actés | 1445000 | Appelables à partir de l'acte
Prochain jalon
Prochain jalon à atteindre | Cloisons et menuiseries extérieures
Date prévisionnelle | 2026-12-11
Appel attendu sur les lots actés | 182100 | Si le jalon est atteint et attesté
Contrôles
Aucun lot au-dessus du plafond légal | Conforme | Part appelée de chaque lot, comparée au plafond du jalon
Échéanciers conformes aux plafonds | Oui | Détail et bloc, voir l'onglet Paramètres
Total appelé = somme des jalons du tableau | Conforme