## Hypothèses
Plan de trésorerie promoteur — hypothèses
Modèle gratuit CAP IMMO · données d'exemple fictives, à remplacer · cellules jaunes = saisie · tous les montants en euros
Hypothèse | Valeur | Unité et précision
Opération et calendrier
Nom de l'opération | Résidence Les Oliviers | Exemple fictif : la même opération que le modèle de bilan CAP IMMO
Premier mois du plan | 2026-01-01 | Le mois 1 du plan mensuel
Mois d'acquisition du terrain | 1 | Signature de l'acte d'achat : prix, frais et frais de dossier bancaires
Mois de démarrage des travaux | 4 | Ouverture du chantier
Durée du chantier | 20 | De l'ouverture du chantier à l'achèvement de l'immeuble
Mois d'achèvement de l'immeuble | 23 | Calculé
Délai entre achèvement et remise des clés | 1 | Le solde de 5 % est appelé à la mise à disposition
Mois de livraison | 24 | Calculé
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires TTC | 6815000 | Total des prix de vente TTC du programme (12 lots dans l'exemple)
Taux de TVA des ventes | 20% | 20 % en règle générale ; taux réduits sous conditions
Chiffre d'affaires HT | 5679166.6667 | Calculé
Rythme des ventes
Mois de signature des premiers actes | 4 | En général au démarrage du chantier, une fois la garantie financière d'achèvement délivrée
Part du CA signée ce mois-là | 40% | La pré-commercialisation exigée par la banque, réservations converties en actes
Durée d'écoulement du reste | 15 | Le reste des actes se signe à rythme régulier sur cette durée
Taux de TVA des achats
Taux de TVA sur travaux, honoraires et commercialisation | 20% | TVA déductible payée aux fournisseurs ; le terrain, les assurances et les frais financiers n'en portent pas ici
Foncier et taxes
Prix du terrain | 1450000 | Prix net vendeur, terrain acquis sans TVA dans l'exemple
Frais d'acquisition | 3% | En % du prix du terrain : à faire chiffrer par le notaire
Taxe d'aménagement et archéologie préventive | 81000 | Estimation ; payée en une fois, trois mois après l'achèvement
Mois de paiement des taxes d'urbanisme | 26 | Calculé : 90 jours après l'achèvement (en deux fois au-delà de 100 000 €)
Travaux
Surface de plancher (SDP) | 950 | Surface du permis de construire
Coût de construction HT au m² de SDP | 2300 | Hypothèse d'exemple
VRD et aménagements extérieurs | 120000 | Montant HT
Aléas et imprévus | 4% | En % de la construction et des VRD
Total des travaux HT | 2397200 | Calculé : réparti à parts égales sur chaque mois du chantier
Honoraires et assurances
Honoraires techniques | 12.5% | Architecte, bureaux d'études, contrôle, SPS : en % de la construction et des VRD
Part des honoraires payée avant le chantier | 30% | Études et permis, réparties du mois 1 au mois précédant le chantier ; le reste pendant le chantier
Assurances (dommages-ouvrage, TRC, CNR) | 2.6% | En % de la construction et des VRD : payées au démarrage du chantier
Commercialisation et gestion
Honoraires de commercialisation | 4% | En % du CA HT, payés à la signature de chaque acte
Publicité, bureau de vente, documents | 45000 | Montant HT, réparti sur la période de commercialisation
Frais de gestion et de structure | 4% | En % du CA HT, répartis du mois 1 à la livraison ; sans TVA dans l'exemple
Financement
Fonds propres apportés | 650000 | Versés au mois 1 : la banque les veut engagés avant le premier tirage
Plafond du crédit d'accompagnement | 2200000 | Montant autorisé par la banque
Taux annuel du crédit | 5% | Hypothèse d'exemple : selon l'offre de la banque ; intérêts payés chaque mois
Frais de dossier bancaires | 12000 | Payés au mois d'acquisition du terrain
Montant garanti par la GFA | 3000000 | Selon la convention de garantie financière d'achèvement
Commission annuelle de GFA | 0.9% | Payée chaque mois pendant le chantier
Trésorerie minimale à conserver | 50000 | Le crédit est tiré pour ne jamais descendre sous ce solde
Échéancier VEFA selon l'avancement du chantier
Étape | Avancement du chantier | Cumul contractuel | Plafond légal R261-14 | Cumul retenu
Achèvement des fondations | 20% | 35% | 35% | 35%
Mise hors d'eau | 55% | 70% | 70% | 70%
Achèvement de l'immeuble | 100% | 95% | 95% | 95%
Mise à disposition, remise des clés | Livraison | 100% | 100% | 100%
L'avancement du chantier progresse à parts égales chaque mois. Une étape est atteinte quand l'avancement dépasse son seuil ; l'achèvement, à 100 %.
Cumul retenu = le plus petit du cumul contractuel et du plafond légal : un échéancier contractuel trop gourmand est ramené au plafond.
L'échéancier qui fait foi est celui de l'acte de vente, rédigé par le notaire. Le dépôt de garantie de la réservation s'impute sur le prix.

## Plan mensuel
Plan de trésorerie mensuel
48 mois, calculés depuis l'onglet Hypothèses · encaissements et décaissements en euros · aucune saisie sur cet onglet
Point bas : -2,366,306 € au mois 6 (06/2026) · besoin de financement : 2,416,306 € · encours maximal du crédit : 1,766,306 €
Calendrier |  |  |  |  | Encaissements |  |  | Décaissements | [7 empty] | TVA |  |  |  |  | Financement et trésorerie
Mois | Date | Avancement du chantier | CA signé (cumul) | Part appelable (cumul) | Encaissé (cumul TTC) | Encaissements VEFA TTC | Apport de fonds propres | Terrain et frais | Taxes d'urbanisme | Travaux HT | Honoraires HT | Assurances | Commercialisation HT | Gestion | Frais de dossier et GFA | TVA déductible | TVA collectée | TVA due du mois | Crédit de TVA reporté | TVA reversée (mois suivant) | Total des décaissements | Intérêts du crédit | Flux avant financement | Tirage du crédit | Remboursement du crédit | Encours du crédit (fin de mois) | Solde de trésorerie (fin de mois) | Cumul des flux hors financement | Repère
1 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 650000 | 1493500 | 0 | 0 | 28812.5 | 0 | 0 | 9465.2778 | 12000 | 5762.5 | 0 | 0 | 5762.5 | 0 | 1549540.2778 | 0 | -1549540.2778 | 949540.2778 | 0 | 949540.2778 | 50000 | -1549540.2778
2 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28812.5 | 0 | 0 | 9465.2778 | 0 | 5762.5 | 0 | 0 | 11525 | 0 | 44040.2778 | 3956.42 | -47996.6978 | 47996.6978 | 0 | 997536.9756 | 50000 | -1597536.9756
3 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28812.5 | 0 | 0 | 9465.2778 | 0 | 5762.5 | 0 | 0 | 17287.5 | 0 | 44040.2778 | 4156.4 | -48196.6778 | 48196.6778 | 0 | 1045733.6533 | 50000 | -1645733.6533
4 | 2026-04-01 | 5% | 40% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 59930 | 93679.1667 | 9465.2778 | 2250 | 44724.7083 | 0 | 0 | 62012.2083 | 0 | 339993.5278 | 4357.22 | -344350.7478 | 344350.7478 | 0 | 1390084.4011 | 50000 | -1990084.4011
5 | 2026-05-01 | 10% | 44% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 0 | 0 | 90380.9167 | 0 | 181927.5278 | 5792.02 | -187719.5478 | 187719.5478 | 0 | 1577803.9489 | 50000 | -2177803.9489
6 | 2026-06-01 | 15% | 48% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 0 | 0 | 118749.625 | 0 | 181927.5278 | 6574.18 | -188501.7078 | 188501.7078 | 0 | 1766305.6567 | 50000 | -2366305.6567 | ◀ POINT BAS
7 | 2026-07-01 | 20% | 52% | 35% | 1240330 | 1240330 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 206721.6667 | 59603.3333 | 0 | 0 | 181927.5278 | 7359.61 | 1051042.8622 | 0 | 1051042.8622 | 715262.7944 | 50000 | -1315262.7944
8 | 2026-08-01 | 25% | 56% | 35% | 1335740 | 95410 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 15901.6667 | 0 | 12467.0417 | 59603.3333 | 241530.8611 | 2980.26 | -149101.1211 | 149101.1211 | 0 | 864363.9156 | 50000 | -1464363.9156
9 | 2026-09-01 | 30% | 60% | 35% | 1431150 | 95410 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 15901.6667 | 0 | 24934.0833 | 0 | 181927.5278 | 3601.52 | -90119.0478 | 90119.0478 | 0 | 954482.9633 | 50000 | -1554482.9633
10 | 2026-10-01 | 35% | 64% | 35% | 1526560 | 95410 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 15901.6667 | 0 | 37401.125 | 0 | 181927.5278 | 3977.01 | -90494.5378 | 90494.5378 | 0 | 1044977.5011 | 50000 | -1644977.5011
11 | 2026-11-01 | 40% | 68% | 35% | 1621970 | 95410 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 15901.6667 | 0 | 49868.1667 | 0 | 181927.5278 | 4354.07 | -90871.5978 | 90871.5978 | 0 | 1135849.0989 | 50000 | -1735849.0989
12 | 2026-12-01 | 45% | 72% | 35% | 1717380 | 95410 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 15901.6667 | 0 | 62335.2083 | 0 | 181927.5278 | 4732.7 | -91250.2278 | 91250.2278 | 0 | 1227099.3267 | 50000 | -1827099.3267
13 | 2027-01-01 | 50% | 76% | 35% | 1812790 | 95410 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 15901.6667 | 0 | 74802.25 | 0 | 181927.5278 | 5112.91 | -91630.4378 | 91630.4378 | 0 | 1318729.7644 | 50000 | -1918729.7644
14 | 2027-02-01 | 55% | 80% | 70% | 3816400 | 2003610 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 333935 | 230764.0417 | 0 | 0 | 181927.5278 | 5494.71 | 1816187.7622 | 0 | 1318729.7644 | 0 | 547457.9978 | -102542.0022
15 | 2027-03-01 | 60% | 84% | 70% | 4007220 | 190820 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 31803.3333 | 3434.625 | 0 | 230764.0417 | 412691.5694 | 0 | -221871.5694 | 0 | 0 | 0 | 325586.4283 | -324413.5717
16 | 2027-04-01 | 65% | 88% | 70% | 4198040 | 190820 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 31803.3333 | 3434.625 | 0 | 3434.625 | 185362.1528 | 0 | 5457.8472 | 0 | 0 | 0 | 331044.2756 | -318955.7244
17 | 2027-05-01 | 70% | 92% | 70% | 4388860 | 190820 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 31803.3333 | 3434.625 | 0 | 3434.625 | 185362.1528 | 0 | 5457.8472 | 0 | 0 | 0 | 336502.1228 | -313497.8772
18 | 2027-06-01 | 75% | 96% | 70% | 4579680 | 190820 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 31803.3333 | 3434.625 | 0 | 3434.625 | 185362.1528 | 0 | 5457.8472 | 0 | 0 | 0 | 341959.97 | -308040.03
19 | 2027-07-01 | 80% | 100% | 70% | 4770500 | 190820 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 11899.1667 | 9465.2778 | 2250 | 28368.7083 | 31803.3333 | 3434.625 | 0 | 3434.625 | 185362.1528 | 0 | 5457.8472 | 0 | 0 | 0 | 347417.8172 | -302582.1828
20 | 2027-08-01 | 85% | 100% | 70% | 4770500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 0 | 9465.2778 | 2250 | 25988.875 | 0 | 0 | 25988.875 | 3434.625 | 171083.1528 | 0 | -171083.1528 | 0 | 0 | 0 | 176334.6644 | -473665.3356
21 | 2027-09-01 | 90% | 100% | 70% | 4770500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 0 | 9465.2778 | 2250 | 25988.875 | 0 | 0 | 51977.75 | 0 | 167648.5278 | 0 | -167648.5278 | 41313.8633 | 0 | 41313.8633 | 50000 | -641313.8633
22 | 2027-10-01 | 95% | 100% | 70% | 4770500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 0 | 9465.2778 | 2250 | 25988.875 | 0 | 0 | 77966.625 | 0 | 167648.5278 | 172.14 | -167820.6678 | 167820.6678 | 0 | 209134.5311 | 50000 | -809134.5311
23 | 2027-11-01 | 100% | 100% | 95% | 6474250 | 1703750 | 0 | 0 | 0 | 119860 | 10084.375 | 0 | 0 | 9465.2778 | 2250 | 25988.875 | 283958.3333 | 180002.8333 | 0 | 0 | 167648.5278 | 871.39 | 1535230.0822 | 0 | 209134.5311 | 0 | 1376095.5511 | 726095.5511
24 | 2027-12-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 340750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9465.2778 | 0 | 0 | 56791.6667 | 56791.6667 | 0 | 180002.8333 | 189468.1111 | 0 | 151281.8889 | 0 | 0 | 0 | 1527377.44 | 877377.44
25 | 2028-01-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56791.6667 | 56791.6667 | 0 | -56791.6667 | 0 | 0 | 0 | 1470585.7733 | 820585.7733
26 | 2028-02-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | -81000 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
27 | 2028-03-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
28 | 2028-04-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
29 | 2028-05-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
30 | 2028-06-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
31 | 2028-07-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
32 | 2028-08-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
33 | 2028-09-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
34 | 2028-10-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
35 | 2028-11-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
36 | 2028-12-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
37 | 2029-01-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
38 | 2029-02-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
39 | 2029-03-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
40 | 2029-04-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
41 | 2029-05-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
42 | 2029-06-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
43 | 2029-07-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
44 | 2029-08-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
45 | 2029-09-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
46 | 2029-10-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
47 | 2029-11-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
48 | 2029-12-01 | 100% | 100% | 100% | 6815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389585.7733 | 739585.7733
Total | [5 empty] | 6815000 | 650000 | 1493500 | 81000 | 2397200 | 288125 | 59930 | 272166.6667 | 227166.6667 | 57000 | 591498.3333 | 1135833.3333 |  |  | 544335 | 6011921.6667 | 63492.56 | 739585.7733 | 2578907.1578 | 2578907.1578
Formulas:
Date = EDATE(DEBUT_PLAN,[Calendrier]-1)

## Synthèse
Synthèse du plan de trésorerie
Calculée à partir du plan mensuel · aucune saisie sur cet onglet
Résidence Les Oliviers
Indicateur | Valeur | Lecture
Point bas
Point bas de trésorerie | -2366305.6567 | Le creux du cumul des flux avant tout financement (fonds propres et crédit), intérêts compris
Mois du point bas | 6 | Repéré en rouge dans le plan mensuel
Date du point bas | 2026-06-01
Besoin de financement | 2416305.6567 | Ce que fonds propres et crédit doivent couvrir ensemble, trésorerie minimale comprise
Financement
Fonds propres apportés | 650000
Encours maximal du crédit | 1766305.6567 | Le crédit réellement tiré au plus haut : à comparer au plafond
Plafond du crédit d'accompagnement | 2200000
Marge sous le plafond | 433694.3433 | Ce qui reste disponible au point bas, en cas de retard de ventes ou de travaux
Contrôle du plafond | Plafond suffisant
Mois d'utilisation du crédit | 15 | Nombre de mois avec un encours
Crédit entièrement remboursé au mois | 23 | Le mois qui suit le dernier mois d'encours
Frais financiers
Intérêts du crédit | 63492.56 | Calculés chaque mois sur l'encours réel, et non sur un encours moyen estimé
Frais de dossier et commission de GFA | 57000
Frais financiers totaux | 120492.56
Marge de l'opération
Chiffre d'affaires HT | 5679166.6667
Coûts HT hors frais financiers | 4819088.3333 | Terrain et frais, taxes, travaux, honoraires, assurances, commercialisation, gestion
Marge HT | 739585.7733
Marge en % du CA HT | 13.02%
Contrôles
Trésorerie finale moins fonds propres | 739585.7733 | Doit retomber sur la marge HT quand tout est encaissé, payé et remboursé
Concordance avec la marge | Concordant
TVA collectée moins TVA déductible et reversée | 0 | Zéro quand toute la TVA nette est reversée dans l'horizon du plan
Exemple fictif : les hypothèses ne décrivent aucun marché réel. Le plan suppose des paiements dans le mois, sans retenue de garantie ni décalage des appels de fonds ; le plan qui fait foi est celui validé avec la banque.