## Paramètres
Suivi budgétaire de chantier — paramètres
Modèle gratuit CAP IMMO · données d'exemple fictives, à remplacer · cellules jaunes = saisie · tous les montants en euros hors taxes
Paramètre | Valeur | Précision
Opération | Résidence Les Platanes | Exemple fictif
Localisation | Exemple fictif
Date du point | 2026-09-30 | Fin du mois des dernières situations saisies
Taux de retenue de garantie | 5% | 5 % au plus des acomptes (loi du 16 juillet 1971) ; le marché le précise
Contrôle du taux de retenue | Conforme | Calculé
Provision pour aléas | 70000 | Tenue à part des lots, pour se consommer de façon visible
Provision pour révision des prix | 21000 | Marchés révisables : montant estimé à la date du point
Tolérance de dépassement d'un lot | 1% | En % du budget du lot : au-delà, le lot est signalé
Le budget de chaque lot est celui du bilan présenté à la banque, découpé dans la même maille que les marchés : on le fige, on ne le réécrit pas à chaque écart.
Engagé = marchés + avenants signés. Facturé = situations cumulées. Payé = facturé − situations en attente − retenue de garantie.
Les montants sont hors taxes. Le marché précise si la retenue se calcule sur le HT ou le TTC des acomptes : le modèle raisonne en HT.

## Suivi par lot
Suivi par lot technique
Cellules jaunes = saisie, le reste se calcule · montants HT · les avenants viennent de l'onglet Avenants · ajoutez un lot en insérant une ligne au milieu du tableau et en recopiant les formules de la ligne du dessus
Marché | [7 empty] | Situations cumulées (travaux exécutés depuis le début du marché, vérifiés par le maître d'œuvre) | [5 empty] | Facturé, payé, reste | [7 empty] | À terminaison
Lot technique | Entreprise | Budget HT | Marché initial HT | Avenants signés | Engagé HT | Écart engagé / budget | Avenants en discussion | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Facturé cumulé | Facturé en % de l'engagé | Dont en attente de règlement | Caution à la place de la retenue ? | Retenue de garantie | Payé | Reste à payer (attente + retenue) | Reste à facturer | Coût à terminaison | Écart à terminaison / budget | Signal
Terrassement, fondations | Delmas TP | 310000 | 296000 | 9000 | 305000 | -5000 | 0 | 180000 | 290000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 100% | 0 | Non | 15250 | 289750 | 15250 | 0 | 305000 | -5000 | Dans le budget
Gros œuvre | SARL Bâti Sud | 920000 | 905000 | 34000 | 939000 | 19000 | 12000 |  | 120000 | 310000 | 480000 | 640000 | 800000 | 800000 | 85.2% | 105000 | Non | 34750 | 660250 | 139750 | 139000 | 951000 | 31000 | Dépassement du budget
Charpente, couverture, étanchéité | Couvertures Marin | 175000 | 168500 | 0 | 168500 | -6500 | 0 |  | 70000 | 130000 | 168500 | 168500 | 168500 | 168500 | 100% | 0 | Oui | 0 | 168500 | 0 | 0 | 168500 | -6500 | Dans le budget
Menuiseries extérieures | Menuiseries Aubry | 205000 | 222000 | 6000 | 228000 | 23000 | 0 | 2026-07-01: 60000; 2026-08-01: 150000; 2026-09-01: 236000 | 236000 | 103.5% | 86000 | Non | 7500 | 142500 | 93500 | 0 | 228000 | 23000 | Facturé au-delà de l'engagé
Plomberie, chauffage, ventilation | Thermique Garnier | 310000 | 301000 | 0 | 301000 | -9000 | 0 | 2026-07-01: 40000; 2026-08-01: 95000; 2026-09-01: 150000 | 150000 | 49.83% | 55000 | Non | 4750 | 90250 | 59750 | 151000 | 301000 | -9000 | Dans le budget
Électricité | Électricité Roux | 165000 | 158000 | 0 | 158000 | -7000 | 4800 | 2026-08-01: 30000; 2026-09-01: 62000 | 62000 | 39.24% | 32000 | Non | 1500 | 28500 | 33500 | 96000 | 162800 | -2200 | Dans le budget
Cloisons, doublages, peinture |  | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | À attribuer
Revêtements de sols |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | À attribuer
VRD et aménagements extérieurs | Paysages Lambert | 118000 | 119000 | -7000 | 112000 | -6000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | Non | 0 | 0 | 0 | 112000 | 112000 | -6000 | Dans le budget
Ascenseur | Ascenseurs Valmy | 52000 | 49800 | 0 | 49800 | -2200 | 0 | 2026-09-01: 15000 | 15000 | 30.12% | 15000 | Non | 0 | 0 | 15000 | 34800 | 49800 | -2200 | Dans le budget
Total travaux |  | 2645000 | 2219300 | 42000 | 2261300 | 6300 | 16800 | 180000 | 480000 | 745000 | 1053500 | 1388500 | 1736500 | 1736500 | 76.79% | 293000 |  | 63750 | 1379750 | 356750 | 532800 | 2668100 | 23100 | 2 lot(s) à examiner

## Avenants
Avenants
Un avenant par ligne · « Signé » entre dans l'engagé, « En discussion » seulement dans le coût à terminaison · les moins-values se saisissent en négatif
N° | Lot technique | Entreprise | Objet | Montant HT | Statut | Date
1 | Terrassement, fondations | Delmas TP | Purge de roche, fondations approfondies | 9000 | Signé | 2026-03-10
2 | Gros œuvre | SARL Bâti Sud | Reprise d'un plancher du R+1 après relevé géomètre | 22000 | Signé | 2026-05-18
3 | Gros œuvre | SARL Bâti Sud | Trémie supplémentaire, local vélos | 12000 | Signé | 2026-06-25
4 | Gros œuvre | SARL Bâti Sud | Reprise d'un second plancher (pièces en cours d'échange) | 12000 | En discussion | 2026-09-22
5 | Menuiseries extérieures | Menuiseries Aubry | Volets roulants motorisés | 6000 | Signé | 2026-07-14
6 | Électricité | Électricité Roux | Prises de recharge pour véhicules électriques | 4800 | En discussion | 2026-09-08
7 | VRD et aménagements extérieurs | Paysages Lambert | Moins-value : suppression d'un muret | -7000 | Signé | 2026-08-03
Total des avenants signés |  |  |  | 42000
Total des avenants en discussion |  |  |  | 16800
Avenants rattachés à un lot connu ? |  |  |  | Oui

## Synthèse
Synthèse : budget, aléas et coût à terminaison
Calculé à partir des autres onglets · aucune saisie · montants HT
Indicateur | Valeur | Précision
Les trois montants
Budget travaux | 2645000 | Budget du bilan, découpé par lot
Engagé : marchés et avenants signés | 2261300
Facturé : situations cumulées | 1736500
Payé | 1379750 | Facturé − situations en attente − retenue de garantie
Facturé en % de l'engagé | 76.79%
Ce qui reste
Situations en attente de règlement | 293000
Retenue de garantie cumulée, à consigner | 63750 | Ou remplacée par une caution lot par lot
Reste à payer (attente + retenue) | 356750 | Facturé − payé
Reste à facturer | 532800 | Engagé − facturé, lot par lot
Du budget à la terminaison
Provision pour aléas | 70000
Budget total avec aléas | 2715000
Coût à terminaison, révision des prix comprise | 2689100 | Engagé + reste à engager au budget + avenants en discussion + révision
Écart avec le budget travaux | 44100 | Positif : le chantier coûtera plus que prévu
Aléas restants après absorption de l'écart | 25900
Part des aléas consommée | 63%
Contrôles
Lots à examiner | 2 lot(s) à examiner | Dépassement, facturé au-delà de l'engagé, cumul incohérent
Contrôle du taux de retenue de garantie | Conforme | 5 % au plus, loi du 16 juillet 1971
Avenants signés : onglet Avenants = marchés | Conforme
Facturé = payé + attente + retenue | Conforme